## Resumen
Landing de Factura IA — Estado del proyecto
Grupo Consiti S.A. de C.V. · Corte al 10 de agosto de 2026
Plazo del Ministerio de Hacienda para la Normativa DTE 2.0
1 de diciembre de 2026. Los sistemas que no se adapten empiezan a recibir rechazos.
Dias restantes desde el corte
Conteo por estado
Pendiente
En pausa
Bloqueado por terceros
Hecho
TOTAL
Conteo por area
Bug
Asset
Analitica
Legal
Infraestructura
Gestion
Tareas que bloquean la publicacion
Como leer este archivo
Tareas: todo lo que falta, con responsable y estado. Es la hoja de trabajo.
Assets: los 9 assets del brief de diseno y en que quedo cada uno.
Legal: los 17 puntos de contenido legal sin resolver, por pagina y responsable.
Avances: lo entregado hasta hoy. Sirve de base para el informe a Rafael.
Las celdas de la columna Estado se eligen de una lista. Al cambiarlas,
los conteos de esta hoja se actualizan solos.

## Tareas
ID | Area | Tarea | Detalle | Responsable | Prioridad | Estado | Notas
B-01 | Bug | CTA secundario del hero invisible | El boton 'Ver como se ve el sistema' solo se distingue al pasar el mouse. Sobre fondo oscuro el contorno y el texto morado quedan por debajo del contraste minimo. | Claude | Alta | Pendiente | Reportado por Briant el 10/08
B-02 | Bug | Starter no lleva anexos ni libros de IVA | La calculadora describe el plan Starter como 'con anexos de IVA y libros en PDF'. Briant confirma que Starter NO los incluye. Hay que revisar tambien la tabla comparativa por si repite el error. | Claude | Bloqueante | Pendiente | Es una promesa comercial incorrecta: se vende algo que el plan no da
B-03 | Bug | Quitar el feed de DTE en tiempo real | La seccion 'Facturacion en vivo' muestra datos simulados con etiqueta 'Vista de ejemplo'. Se retira. El deck ya la senalaba como el metro cuadrado peor invertido. | Claude | Alta | Pendiente | Decision de Briant el 10/08
B-04 | Bug | Logo del footer descuadrado | El logotipo de Factura IA se desalinea respecto a las columnas del pie. | Claude | Media | Pendiente | Reportado por Briant el 10/08
A-06 | Asset | Asset 06 · Selector multi-empresa | Captura de la vista del contador con su lista de empresas y el cambio entre una y otra. Idealmente mostrando la descarga de anexos de todas a la vez. Nombres de empresa inventados. 1200x900. | Briant | Alta | En pausa | La funcion existe (confirmado 10/08), asi que aplica el asset normal y no el reemplazo por foto del equipo
A-07 | Asset | Asset 07 · Testimonio de quien se cambio de proveedor | Foto real 400x400 con cara visible, nombre completo, cargo, empresa, municipio y consentimiento POR ESCRITO. La frase debe mencionar que venia de otro sistema. | Comercial | Bloqueante | En pausa | El deck lo marca como bloqueante de lanzamiento. Sostiene el argumento de toda la pagina
A-08 | Asset | Asset 08 · Testimonio de contador o despacho | Foto real 400x400, nombre, despacho, cuantas empresas maneja, consentimiento por escrito. Que hable de anexos o cierre mensual. | Comercial | Alta | En pausa
A-09 | Asset | Asset 09 · Testimonio de dueno de PyME | Foto real 400x400, nombre, negocio, municipio, consentimiento por escrito. Que hable de lo facil que fue empezar. | Comercial | Media | En pausa
A-10 | Asset | og:image 1200x630 | Falta el archivo assets/og-facturaia.jpg que referencia el og:image del index. Hoy, compartir el enlace por WhatsApp o Facebook no muestra imagen de vista previa. | Claude | Alta | En pausa | Pesa mas de lo que parece: la landing corre con Meta Ads
AN-01 | Analitica | Verificar el Pixel ID de Meta | El Pixel se inicializa con 27890392917235121. Ese mismo numero aparece en api/capi.js escrito como 'ej.', es decir como ejemplo. Confirmar en Administrador de eventos de Meta. | Briant | Bloqueante | En pausa | Si el ID no es el correcto, desde el 21/07 los eventos van al vacio o a otro pixel
AN-02 | Analitica | Crear propiedad GA4 y pegar el Measurement ID | Crear la propiedad en analytics.google.com, sacar el Measurement ID del flujo web (G-XXXXXXXXXX) y pegarlo en la constante GA4_ID del head de index.html. El codigo ya esta instalado y probado. | Briant | Alta | En pausa | El Measurement ID no es secreto: va en el HTML publico
AN-03 | Analitica | Generar token de CAPI y configurar Vercel | Generar el token en Administrador de eventos > Conversions API. Configurar META_PIXEL_ID, META_CAPI_TOKEN y META_TEST_EVENT_CODE en Vercel > Settings > Environment Variables. Redeploy despues. | Briant | Alta | En pausa | El token es una credencial: lo pega Briant directo en Vercel, no pasa por el chat
AN-04 | Analitica | Marcar generate_lead y select_item como conversion | En GA4 > Administrar > Eventos, marcar generate_lead y select_item como conversion para que sirvan de objetivo. | Briant | Media | En pausa | Depende de AN-02
L-01 | Legal | Aviso de privacidad · 6 puntos sin resolver | Base legal del tratamiento, politica de cookies y consentimiento previo, transferencias internacionales, notificacion de brechas, procedimiento de derechos del titular y autoridad de control competente. | Legal | Bloqueante | Bloqueado por terceros | Detalle completo en PENDIENTES-LEGAL.md. El de cookies importa doble: la pagina ya carga Meta Pixel
L-02 | Legal | Terminos del servicio · 6 puntos sin resolver | Catalogo de definiciones, conductas prohibidas, propiedad intelectual y licencia, garantias y limitacion de responsabilidad, notificacion de cambios, y resolucion de controversias. | Legal | Bloqueante | Bloqueado por terceros | El de garantias es el de mayor exposicion: hoy no hay techo de responsabilidad
L-03 | Legal | Niveles de servicio · 5 puntos sin resolver | Tiempos de respuesta por confirmar con Soporte, ruta de escalamiento, objetivo de disponibilidad, RTO/RPO y copias, y creditos por incumplimiento. | Soporte / Legal | Bloqueante | Bloqueado por terceros | La tabla de tiempos ya esta publicada y es una promesa comercial
I-01 | Infraestructura | Dominio definitivo | Sin dominio propio no hay equity de SEO y resta credibilidad en un producto fiscal. Al confirmarlo hay que descomentar canonical y og:url en las 4 paginas. | Duvan Rondo | Bloqueante | Bloqueado por terceros | Estar en vercel.app resta credibilidad segun el propio brief
G-01 | Gestion | Revision de Rafael sobre los datos difuminados | En los assets 03 y 04 se enmascaran identificadores en vez de regrabar con datos demo. En el 03 quedan legibles la direccion del proveedor y el UUID del archivo JSON. En el 04 van cifras reales de Consiti. | Rafael Henriquez | Alta | Pendiente | Briant lo aprobo el 10/08 sujeto a que Rafael no observe
G-02 | Gestion | Correo de entrega de avances a Rafael | Informe del estado del proyecto con lo entregado, lo que falta y quien lo debe destrabar. | Briant | Alta | Pendiente | Usar la hoja Avances como base
G-03 | Gestion | Guion para pedir testimonios por WhatsApp | Tres preguntas para pedirle el testimonio a los clientes que migraron desde otro proveedor, mas el texto del consentimiento por escrito. | Comercial | Alta | Pendiente | Es lo que destraba A-07, A-08 y A-09

## Assets
# | Asset | Prioridad segun el brief | Estado | Que quedo
01 | Captura de emision en el hero | Maxima | Entregado | assets/factura-emitida.webp. Captura real de una factura emitida.
02 | Video emitiendo una factura | Maxima | Entregado | 29 s, 1600x1200, MP4 1.3 MB y WebM 901 KB, con poster. Sin subtitulos por decision de Briant.
03 | Carga de compras con IA | Alta | Entregado | 19 s, 1600x900. Enmascarados nombre, sello y UUID. Quedan legibles la direccion del proveedor y el UUID del archivo JSON.
04 | Anexos de IVA y libros | Alta | Entregado | 33 s, 1280x720. Une el formulario del Libro Consumidor con el PDF resultante y sus columnas. Cifras reales de Consiti.
05 | Mockup de la vista movil | Media | Entregado | PNG con alfa convertido a WebP: de 1.9 MB a 23 KB. La pantalla muestra una factura en blanco.
06 | Selector multi-empresa | Alta | Pendiente | La funcion existe, confirmado el 10/08. Aplica el asset normal.
07 | Testimonio de quien migro | Maxima | Pendiente | Seccion retirada de la pagina el 10/08 aplicando la regla del brief: con cero firmados se borra completa.
08 | Testimonio de contador | Alta | Pendiente | Idem 07.
09 | Testimonio de dueno de PyME | Media | Pendiente | Idem 07.
-- | og:image 1200x630 | Media | Pendiente | Referenciado en el head pero el archivo no existe. Compartir el enlace no muestra vista previa.

## Legal
Pagina | Seccion | Que falta definir | Responsable
privacidad.html | 4 · Base legal del tratamiento | Ajustar las bases de legitimacion a la legislacion salvadorena de proteccion de datos personales vigente. | Legal
privacidad.html | 5 · Cookies y tecnologias de seguimiento | Desarrollar la politica de cookies (tipos, finalidad, duracion) y el mecanismo de consentimiento previo, en coordinacion con Marketing. | Legal / Marketing
privacidad.html | 7 · Transferencias internacionales | Precisar las salvaguardas aplicables a las transferencias internacionales de datos. | Legal
privacidad.html | 9 · Incidentes de seguridad | Definir el procedimiento y los plazos de notificacion de brechas conforme a la normativa aplicable. | Legal
privacidad.html | 14 · Derechos del titular | Detallar el procedimiento para ejercer los derechos, la identificacion requerida y el plazo de respuesta. | Legal
privacidad.html | 15 · Reclamaciones ante la autoridad | Indicar la autoridad de control competente en El Salvador y la via de contacto. | Legal
terminos.html | 2 · Definiciones | Revisar y ampliar el catalogo de terminos definidos que se usan a lo largo del documento. | Legal
terminos.html | 6 · Uso aceptable del servicio | Ampliar las conductas prohibidas y las consecuencias por incumplimiento. | Legal
terminos.html | 13 · Propiedad intelectual y licencia | Precisar alcance y restricciones de la licencia, titularidad de personalizaciones y propiedad intelectual de terceros. | Legal
terminos.html | 17 · Garantias y limitacion de responsabilidad | Definir alcance de garantias, exenciones, limites de responsabilidad e indemnizacion conforme a la ley salvadorena. | Legal
terminos.html | 21 · Modificaciones a los terminos | Definir el mecanismo y la antelacion de notificacion de cambios sustanciales. | Legal
terminos.html | 23 · Legislacion y jurisdiccion | Definir el mecanismo de resolucion de controversias (tribunales o arbitraje) y la sede. | Legal
sla.html | 2 · Niveles de prioridad y tiempo de respuesta | Los tiempos de la tabla son una propuesta basada en el estandar de la industria. Ajustar a la capacidad real del equipo. | Rafael / Soporte
sla.html | 6 · Escalamiento | Definir la ruta y los responsables de escalamiento. | Soporte
sla.html | 7 · Disponibilidad y mantenimiento | Definir, si aplica, el objetivo de disponibilidad y la politica de ventanas de mantenimiento. | Legal
sla.html | 12 · Copias de seguridad y recuperacion | Definir los objetivos de recuperacion (RTO/RPO) y la frecuencia de las copias. | Soporte / Legal
sla.html | 16 · Creditos por incumplimiento | Definir si existiran creditos o compensaciones, su calculo y la forma de solicitarlos. | Legal / Finanzas

## Avances
Fecha | Commit | Entregable | Detalle
2026-08-10 | ef0a822 | Asset 01 · captura del hero | Captura real de una factura emitida, en el primer metro cuadrado de la pagina.
2026-08-10 | f2dac76 | Asset 02 · video de emision | Reemplaza el placeholder por la grabacion real. MP4 + WebM + poster, en bucle silencioso.
2026-08-10 | 64c9f08 | Correccion del borde del video | El export traia una franja negra quemada de 10 a 15 px. Se recorto sin alterar la proporcion.
2026-08-10 | 776ccb8 | Correccion de colision de clase CSS | El video usaba la clase .demo, que ya era una insignia naranja. Le imponia fondo, borde y mayusculas al pie de foto.
2026-08-10 | 5a5467b | Retiro de 32 marcadores internos visibles | Las paginas legales mostraban al publico 17 recuadros y 15 insignias con texto interno del tipo 'Por completar por Legal'.
2026-08-10 | f3be68c | Asset 03 · carga de compras con IA | Video con nombre, sello y UUID del proveedor enmascarados.
2026-08-10 | c0daa37 | Asset 04 · anexos de IVA y libros | Une la descarga del Libro Consumidor con el PDF resultante y sus columnas.
2026-08-10 | cc9031e | Asset 05 · mockup movil | PNG con transparencia optimizado de 1.9 MB a 23 KB.
2026-08-10 | ec8e585 | Cierre de los 4 datos que bloqueaban | Multi-empresa y horario de soporte confirmados. Referidos y precio de excedente resueltos por eliminacion.
2026-08-10 | b649a02 | Retiro de la seccion de testimonios | Se aplica la regla del brief: con cero testimonios firmados, se borra la seccion completa.
2026-08-10 | 9f0f58a | Instalacion de Google Analytics 4 | gtag.js con generate_lead, view_item_list y select_item. Falta pegar el Measurement ID.
Resumen del periodo
5 de los 9 assets del brief entregados: 01, 02, 03, 04 y 05.
Los dos assets que el deck marcaba como bloqueantes de lanzamiento, el 01 y el 02, estan listos.
Se corrigieron dos defectos que nadie habia reportado: 32 marcadores internos visibles al publico
en las paginas legales, y una colision de clase CSS que deformaba el video de la demo.
Se instalo Google Analytics 4, que no existia. Meta ya tenia Pixel y Conversions API con
deduplicacion por event_id, bien implementados.
Lo que falta para publicar ya no es diseno ni codigo: es el testimonio del asset 07, que depende
de conseguir un consentimiento firmado, y el contenido legal.